## Sprint Planning
PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
Nro° | Tarea | Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duración | Estado de la tarea | Comentarios
Fase de planificacion
1 | Metodo de planificación | Creacion de Trello para seguimiento del proyecto | Eduardo Velásquez | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | Finalizada | Se creo el tablero, repositorio en github
2 | Definición de Roles | Organización del grupo y deficion de roles | Equipo Completo | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | Finalizada | Se organizaron los roles y quedaron reflejados en la documentación correspondiente, subida en trello y GitHub
3 | Reunion con el Cliente | Reunion con el cliente para hablar sobre la idea del proyecto y si acepta | Equipo Completo | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | Finalizada | Nos reunimos con el cliente nos comento respecto a las necesidades y en base a eso tomamos una decisión
4 | Analisis y vision del proyecto | Analizar los alcanzables del proyecto | Equipo Completo | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | Finalizada | Definimos la vision del proyecto y nos organizamos con el cliente
5 | Creacion de Epicas e historias de usuarios | en base a lo comentado con el cliente respecto a las necesidades para la creación de historias de usuarios ademas de una charla con Eduardo Velásquez quien tiene conocimiento de las reglas de negocio | Marco Oviedo, Eduardo Velásquez | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | Finalizada | Con lo comentado por parte del Cliente nos dispusimos a identificar y crear las epicas e historias de usuarios correspondientes al caso
6 | Toma de Requerimientos | Tomar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto | Felipe Alvarado | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | Finalizada | En base a la creacion de historias de usuarios, fuimos recolecatando la información para la toma de requerimientos del proyecto
7 | Product Backlog | Organizar las historias de usuarios en un Product backlog para ver las funcionalidades | Felipe Alvarado | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | Finalizada | Nos reunimos para desarrollar el Sprint y el Product Backlog
8 | Sprint Backlog | Organizar las tareas en un cronograma evolutivo para realizar las tareas en base al product backlog | Marco Oviedo | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | Finalizada | Nos reunimos para desarrollar el Sprint y el Product Backlog
9 | Validacion de requerimientos | Validar los requerimientos de las historias de usuarios. | Equipo Completo | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | Finalizada | Validamos los requerimientos tanto funcionales como no funcionales de la toma de requerimientos para verificar si estaban bien
Sprint 1: Fase de Diseño
10 | Decision de Arquitectura | Desicion de la arquitectura en la cual se desarrollara el proyecto | Eduardo Velásquez | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2 | Finalizada | Se decidio la Arquitectura del proyecto y fue subida al trello para mayor información
11 | Modelos de vistas 4+1 | Diagrama de Paquetes | Felipe Alvarado | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de flujo | Felipe Alvarado | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de Componentes | Marco Oviedo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de Clases | Marco Oviedo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de Despliegue | Marco Oviedo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de casos de uso | Eduardo Velásquez | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
13 | Planificacion y creacion de mockups | Se desarrollo un Mockup del sistema para presentar en la reunion del cliente | Equipo Completo | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 3 | Finalizada | En base a lo que pidio el cliente, reflejamos en un mockup sencillo las primeras ideas de lo que es el sistema
14 | Planificacion de la Base de datos | Se planifico y diseño el modelo de base de datos | Felipe Alvarado | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2 | Finalizada | luego de analizar y y entender los proceso de negocios nos dimos la tarea de diseñar la base de datos para que quede estructurada con la logica que existe en el negocio
15 | RoadMap del proyecto | Se diseño el RoadMap del proyecto | Marco Oviedo | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2 | Finalizada | En base a los hitos desarrollados se creo el roadmap del proyecto
16 | Diseño de vistas de usuario | Diseño Interfaz Login | Equipo Completo | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | Finalizada | Se desarrollan las vistas según las recomendaciones del cliente, al no ser criticos los cambios se basaran en las vistas del mockup
|  | Diseño Interfaz Inventario Principal | Equipo Completo | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | Finalizada
|  | Diseño Interfaz Caseta | Equipo Completo | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | Finalizada
|  | Diseño interfaz Aplicacion de Producto | Equipo Completo | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 3 | Finalizada
Sprint 2: Fase de Desarrollo
17 | Desarrollo BD | Diseñar, integrar y asegurar la BD | Equipo Completo | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 5 | Finalizada | Se desarrolla la Base de datos, se integra en PostgreSQL, script guardado como backup, se utilizo en gran mayoria parte del diseño y planificacion de la BD de la fase de desarrollo.
18 | Desarrollo Módulo Sesiones del Usuario | Desarrollar Login | Eduardo Velásquez | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Finalizada | Se desarrollo el modulo Login sin problemas, se integra conjunto con la vista desarrolladas de forma inmediata
|  | Desarrollar Roles de Usuario | Eduardo Velásquez | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Finalizada | Se desarrollo un middleware que no permite el acceso a ciertas paginas, tanto si no estan logeados como si no tienen los permisos suficientes para realizar acciones de administrador(403 forbidden)
|  | Desarrollar Registro de Usuario | Marco Oviedo | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 6 | Finalizada | Se realiza el modulo de registro de usuario de manera completa
19 | Desarrollo Módulo CRUD Inventario Principal | Agregar Producto al Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 1 | Finalizada | Se realiza el modulo de CRUD de usuario de manera parcial, hay que completar junto con la vista para integrar finalmente
|  | Editar Producto del Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 1 | Finalizada
|  | Eliminar Producto del Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | Finalizada
|  | Listar Producto del Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | Finalizada
20 | Desarrollo Módulo de Casetas | Crear Caseta | Marco Oviedo | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 5 | Finalizada | Se desarrollo el modulo caseta con las funcionalidades especificadas en el Product Backlog
|  | Listar Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | Finalizada
|  | Editar Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | Finalizada
|  | Eliminar Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | Finalizada
|  | Asignar Producto a Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-04 | 2025-10-12 | 8 | Finalizada
|  | Eliminar Producto en Caseta | Eduardo Velásquez, Marco Oviedo | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 1 | Finalizada
Finalizada
|  | Listar Producto en Caseta | Eduardo Velásquez, Marco Oviedo | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2 | Finalizada
|  | Registrar Uso de Aplicación de Producto | Eduardo Velásquez | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 7 | Finalizada
21 | Desarrollo Módulo de Alertas | Desarrollo Alertas Stock Bajo | Eduardo Velásquez | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2 | Finalizada | Se desarrollo el modulo de alertas con las funcionalidades y especificaciones requeridas
|  | Desarrollo Alertas Stock Próximo a Expirar | Eduardo Velásquez | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2 | Finalizada | Se desarrollo el modulo de alertas con las funcionalidades y especificaciones requeridas
|  | Desarrollo Alertas dentro del Sistema | Eduardo Velásquez | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 3 | Finalizada | Se desarrollo el modulo de alertas con las funcionalidades y especificaciones requeridas
22 | Desarrollo Módulo de Reportes | Desarrollo Generación Reportes | Felipe Alvarado, Marco Oviedo | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | Finalizada | Se desarrollo la generación de reportes segun los criterios solicitados por el cliente, en diferentes formatos, de manera que puedan ser vistos en PDF y formatos xlsx y cs
|  | Desarrollo Generación Reportes Mensuales | Felipe Alvarado, Marco Oviedo | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | Finalizada | Se desarrollo la funcionalidad de que los documentos sean enviados durante el ultimo dia habil del mes a los administradores como resumen mensual.
23 | Desarrollo Panel de Control | Desarrollar Panel Dashboard | Felipe Alvarado, Marco Oviedo | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 10 | Finalizada | El Panel se desarrollo correctamente
|  | Implementar Resumen de Métricas | Felipe Alvarado, Marco Oviedo | 2025-10-17 | 2025-10-27 | 10 | Finalizada | Las metricas se desarrollaron correctamente
24 | Integración Módulos | Integrar Módulos en GitHub | Equipo Completo | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 2 | Finalizada | Se integran los modulos desarrollados de forma paulatina para ir ensamblando la aplicación web
Sprint 3
25 | Integración Ajuste Modulo Aplicación | Integrar los cambios solicitados por Santiago en el modulo de aplicación | Eduardo Velásquez | 2025-11-03 | 2025-11-08 | 3 | Finalizada | Durante la planificación se determinó que esta tarea tiene como objetivo incorporar los ajustes solicitados por el cliente Santiago en el módulo de aplicación,en el registro Aplicaciones y casetas
26 | Integración Ajuste de Jerarquia | Integrar los cambios solicitados por Santiago en el modulo de Login | Marco Oviedo | 2025-11-03 | 2025-11-06 | 3 | Finalizada | Durante la planificación se determinó que esta tarea tiene como objetivo incorporar los ajustes solicitados por el cliente Santiago en el módulo de Login,en la gestión de permisos según usuarios
27 | Desarrollo de plan de pruebas | Desarrollo del documento de pruebas | Equipo Completo | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 1 | Finalizada | Se completo antes de tiempo dejando margen para el desarrollo de los modulos ajustados, del dia 6/11 a 8/11 dejando tiempo para una mejor integración en el main
28 | Pruebas Integrales del Sistema | Desarrollo de Pruebas referenciado en el plan de pruebas de GitHub→wiki→Plan de pruebas | Felipe Alvarado, Eduardo Velásquez | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2 | Finalizada | Se realizaron las pruebas pertintentes y se documento en trello los resultados obtenidos
29 | Corrección de errores y ajustes segun test | Corrección de los bugs encontrados de manera intensiva | Equipo Completo | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 2 | Finalizada | Se corrigieron ciertos errores minimos (faltas de ortografia, espaciados mal hechos, fuentes equivocadas)
30 | Revisión del sistema completo | Revisión post-corrección o analisis del sistema finalizado | Equipo Completo | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 1 | Finalizada | Se genero un repaso del proyecto en busca de detalles que pudieron haberse omitido
Despliegue
31 | Documentación final del proyecto | Documentación para el cliente, y manual de uso | Equipo Completo | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 2 | Finalizada | Se genero la documetnación sobre la guia de manual de usuario para ser entregada al cliente
32 | Revisión final del proyecto | Ultimo repaso en busqueda de detalles menores para la entrega | Equipo Completo | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 3 | En curso
33 | Despliegue de la Aplicación | Subir el proyecto con el proveedor de serivicios | Marco Oviedo | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 2 | Pendiente
34 | Marcha Blanca | Realizar una marcha blanca en Quilhuica | Eduardo Velásquez | 2025-12-01 | 2025-12-06 | 5 | Pendiente
35 | Entrega final del proyecto | Entrega toda documentación necesaria para el cliente | Equipo Completo | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 1 | Pendiente
Formulas:
Duración = IF(DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d")=0,1,DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d"))
Duración = IF(DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d")=0,1,DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d")+1)