## Sheet1
Nombre del proyecto | Gestión Qilhuica
Scrum Master | Eduardo Velasquez
Entregable del proyecto | Resumen de Pruebas
Fecha de inicio | 2025-10-27
Fecha final | 2025-11-08
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado | Octubre |  |  |  |  | Noviembre
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pre-requisitos
Definir reunión de lanzamiento | Eduardo V. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | Sin empezar | bar: Octubre 27
Definir objetivos y Planificación de Pruebas | Eduardo V. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | Sin empezar | bar: Octubre 28
Inicio
Diseño caso de pruebas | Eduardo V, Felipe A, Marco O. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | Sin empezar | bar: Octubre 28
Configurar entorno de trabajo | Eduardo V, Felipe A, Marco O. | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | Sin empezar | bar: Octubre 28
Desarrollo
Pruebas funcionales (1ra parte) | Felipe A. | 2025-10-28 | 2025-10-30 | 3 | Sin empezar | bar: Octubre 28 to Octubre 30
Pruebas no funcionales (1ra parte) | Marco O. | 2025-10-28 | 2025-10-30 |  | Sin empezar | bar: Octubre 28 to Octubre 30
Entregar reporte de pruebas (INICIAL) | Eduardo V. | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | Sin empezar | bar: Octubre 31
Pruebas funcionales (2da parte) | Felipe A. | 2025-11-01 | 2025-11-03 | 3 | Sin empezar | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3
Pruebas no funcionales (2da parte) | Marco O. | 2025-11-01 | 2025-11-03 |  | Sin empezar | bar: Noviembre 1 to Noviembre 3
Entregar reporte final de pruebas (FINAL) | Eduardo V. | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | Sin empezar | bar: Noviembre 4
Operaciones
Prueba final del sistema | Eduardo V, Felipe A, Marco O | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 1 | Sin empezar | bar: Noviembre 5 to Noviembre 7
Lanzamiento |  | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 1