## Sprint Planning
PLANIFICACIÓN DE SPRINTS
Nro° | Tarea | Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duración | Estado de la tarea | Comentarios
Fase de planificacion
1 | Metodo de planificación | Creacion de Trello para seguimiento del proyecto | Eduardo Velásquez | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 1 | Finalizada | Se creo el tablero, repositorio en github
2 | Definición de Roles | Organización del grupo y deficion de roles | Equipo Completo | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | Finalizada | Se organizaron los roles y quedaron reflejados en la documentación correspondiente, subida en trello y GitHub
3 | Reunion con el Cliente | Reunion con el cliente para hablar sobre la idea del proyecto y si acepta | Equipo Completo | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | Finalizada | Nos reunimos con el cliente nos comento respecto a las necesidades y en base a eso tomamos una decisión
4 | Analisis y vision del proyecto | Analizar los alcanzables del proyecto | Equipo Completo | 2025-08-25 | 2025-08-25 | 1 | Finalizada | Definimos la vision del proyecto y nos organizamos con el cliente
5 | Creacion de Epicas e historias de usuarios | en base a lo comentado con el cliente respecto a las necesidades para la creación de historias de usuarios ademas de una charla con Eduardo Velásquez quien tiene conocimiento de las reglas de negocio | Marco Oviedo, Eduardo Velásquez | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2 | Finalizada | Con lo comentado por parte del Cliente nos dispusimos a identificar y crear las epicas e historias de usuarios correspondientes al caso
6 | Toma de Requerimientos | Tomar los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto | Felipe Alvarado | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | Finalizada | En base a la creacion de historias de usuarios, fuimos recolecatando la información para la toma de requerimientos del proyecto
7 | Product Backlog | Organizar las historias de usuarios en un Product backlog para ver las funcionalidades | Felipe Alvarado | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | Finalizada | Nos reunimos para desarrollar el Sprint y el Product Backlog
8 | Sprint Backlog | Organizar las tareas en un cronograma evolutivo para realizar las tareas en base al product backlog | Marco Oviedo | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | Finalizada | Nos reunimos para desarrollar el Sprint y el Product Backlog
9 | Validacion de requerimientos | Validar los requerimientos de las historias de usuarios. | Equipo Completo | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | Finalizada | Validamos los requerimientos tanto funcionales como no funcionales de la toma de requerimientos para verificar si estaban bien
Sprint 1: Fase de Diseño
10 | Decision de Arquitectura | Desicion de la arquitectura en la cual se desarrollara el proyecto | Eduardo Velásquez | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2 | Finalizada | Se decidio la Arquitectura del proyecto y fue subida al trello para mayor información
11 | Modelos de vistas 4+1 | Diagrama de Paquetes | Felipe Alvarado | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de flujo | Felipe Alvarado | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de Componentes | Marco Oviedo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de Clases | Marco Oviedo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de Despliegue | Marco Oviedo | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
|  | Diagrama de casos de uso | Eduardo Velásquez | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | Finalizada | Diagrama realizado y verificado
13 | Planificacion y creacion de mockups | Se desarrollo un Mockup del sistema para presentar en la reunion del cliente | Equipo Completo | 2025-08-30 | 2025-09-01 | 3 | Finalizada | En base a lo que pidio el cliente, reflejamos en un mockup sencillo las primeras ideas de lo que es el sistema
14 | Planificacion de la Base de datos | Se planifico y diseño el modelo de base de datos | Felipe Alvarado | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2 | Finalizada | luego de analizar y y entender los proceso de negocios nos dimos la tarea de diseñar la base de datos para que quede estructurada con la logica que existe en el negocio
15 | RoadMap del proyecto | Se diseño el RoadMap del proyecto | Marco Oviedo | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2 | Finalizada | En base a los hitos desarrollados se creo el roadmap del proyecto
16 | Diseño de vistas de usuario | Diseño Interfaz Login | Equipo Completo | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | Finalizada | Se desarrollan las vistas según las recomendaciones del cliente, al no ser criticos los cambios se basaran en las vistas del mockup
|  | Diseño Interfaz Inventario Principal | Equipo Completo | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | Finalizada
|  | Diseño Interfaz Caseta | Equipo Completo | 2025-12-09 | 2025-12-11 | 3 | Finalizada
|  | Diseño interfaz Aplicacion de Producto | Equipo Completo | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 3 | Finalizada
Sprint 2: Fase de Desarrollo
17 | Desarrollo BD | Diseñar, integrar y asegurar la BD | Equipo Completo | 2025-09-08 | 2025-09-13 | 5 | Finalizada | Se desarrolla la Base de datos, se integra en PostgreSQL, script guardado como backup, se utilizo en gran mayoria parte del diseño y planificacion de la BD de la fase de desarrollo.
18 | Desarrollo Módulo Sesiones del Usuario | Desarrollar Login | Eduardo Velásquez | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Finalizada | Se desarrollo el modulo Login sin problemas, se integra conjunto con la vista desarrolladas de forma inmediata
|  | Desarrollar Roles de Usuario | Eduardo Velásquez | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Finalizada | Se desarrollo un middleware que no permite el acceso a ciertas paginas, tanto si no estan logeados como si no tienen los permisos suficientes para realizar acciones de administrador(403 forbidden)
|  | Desarrollar Registro de Usuario | Marco Oviedo | 2025-09-09 | 2025-09-15 | 6 | Finalizada | Se realiza el modulo de registro de usuario de manera parcial, hay que completar junto con la vista para integrar finalmente
19 | Desarrollo Módulo CRUD Inventario Principal | Agregar Producto al Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 1 | Finalizada | Se realiza el modulo de CRUD de usuario de manera parcial, hay que completar junto con la vista para integrar finalmente
|  | Editar Producto del Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 1 | Finalizada
|  | Eliminar Producto del Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 1 | Finalizada
|  | Listar Producto del Inventario | Felipe Alvarado | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2 | Finalizada
20 | Desarrollo Módulo de Casetas | Crear Caseta | Marco Oviedo | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 5 | Finalizada | Se tiene que desarrollar el modulo caseta con las funcionalidades especificadas en el Product Backlog
|  | Listar Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | Finalizada
|  | Editar Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | Finalizada
|  | Eliminar Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1 | Finalizada
|  | Asignar Producto a Caseta | Marco Oviedo | 2025-10-04 | 2025-10-12 | 8 | Finalizada
|  | Editar Producto en Caseta | Eduardo Velásquez, Marco Oviedo | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2 | En curso
|  | Eliminar Producto en Caseta | Eduardo Velásquez, Marco Oviedo | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2 | En curso
|  | Listar Producto en Caseta | Eduardo Velásquez, Marco Oviedo | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 2 | Finalizada
|  | Registrar Uso de Aplicación de Producto | Eduardo Velásquez | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 7 | En curso
21 | Desarrollo Módulo de Alertas | Desarrollo Alertas Stock Bajo | Por Asignar | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2 | Pendiente
|  | Desarrollo Alertas Stock Próximo a Expirar | Por Asignar | 2025-10-13 | 2025-10-15 | 2 | Pendiente
|  | Desarrollo Alertas dentro del Sistema | Por Asignar | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 3 | Pendiente
22 | Desarrollo Módulo de Reportes | Desarrollo Generación Reportes Semanales | Por Asignar | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 1 | Pendiente
|  | Desarrollo Generación Reportes Mensuales | Por Asignar | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 1 | Pendiente
23 | Desarrollo Panel de Control | Desarrollar Panel Dashboard | Por Asignar | 2025-10-16 | 2025-10-22 | 6 | Pendiente
|  | Implementar Resumen de Métricas | Por Asignar | 2025-10-17 | 2025-10-25 | 8 | Pendiente
24 | Integración Módulos | Integrar Módulos en GitHub | Equipo Completo | 2025-09-19 | 2025-10-26 | 37 | En curso | Se integran los modulos desarrollados de forma paulatina para ir ensamblando la aplicación web
Sprint 3: Pruebas QA & Despliegue
26 | Pruebas unitarias |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
27 | Pruebas de integración |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
28 | Revisión de seguridad |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
29 | Pruebas de usabilidad |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
30 | Revisión del sistema completo |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
31 | Corrección de errores y ajustes segun test |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
32 | Reunion con el cliente para evidenciar las pruebas |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
33 | Feedback de los usuarios |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
Despliegue
34 | Documentación final del proyecto |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
35 | subir el proyecto al servidor |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
36 | Revisión final del proyecto |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
37 | Marcha Blanca |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
38 | Entrega final del proyecto |  | Por Asignar |  |  |  | Pendiente
Formulas:
Duración = IF(DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d")=0,1,DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d"))
Duración = IF(DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d")=0,1,DATEDIF([Fecha de inicio],[Fecha de termino],"d")+1)

## Burndown Chart
SEMANA | ID PRODUCT BACKLOG | PUNTOS DE HISTORIA | COMPLETADO | VELOCIDAD DE META | RESTANTE
|  |  |  | 187 | 187
1 | PB-01 | 7 | 3 | 187
|  |  | 4 | 176.6111
| PB-02 | 5 | 5 | 166.2311
2 | PB-03 | 8 |  | 155.8511
| PB-04 | 7 |  | 145.4711
3 | PB-05 | 5 |  | 135.0911
| PB-06 | 6 |  | 124.7111
| PB-07 | 8 |  | 114.3311
4 | PB-08 | 13 |  | 103.9511
| PB-09 | 13 |  | 93.5711
| PB-10 | 6 |  | 83.1911
| PB-11 | 6 |  | 72.8111
5 | PB-12 | 16 |  | 62.4311
6 | PB-13 | 15 |  | 52.0511
7 | PB-14 | 9 |  | 41.6711
8 | PB-15 | 16 |  | 31.2911
9 | PB-16 | 10 |  | 20.9111
10 | PB-17 | 10 |  | 10.5311
11 | PB-18 | 27 |  | 0.15111
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16